## SPRINT-BACKLOG
Descripción de la tarea | Puntos de historia | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Fecha limite | Estado
SPRINT 2
Confección del sprint backlog | 2 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | REALIZADO
Creación de la tabla de Solicitud de servicio | 0.5 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO
Creación de la tabla de Servicio | 0.5 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO
Creación de la tabla de Tratamiento | 0.5 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO
Creación de la tabla de Plaga | 0.5 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO
Creación de la vista de árbol solicitudes de servicio | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | REALIZADO
Creación de la vista de formulario de solicitudes de servicio | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | REALIZADO
Creación de la vista principal (CLI) | 1.5 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de registrar solicitudes de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | REALIZADO
Creación de la vista de árbol de Servicio | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | REALIZADO
Creación de la vista de formulario de Servicio | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar Servicios (CLI) | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (CLI) | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | REALIZADO
Creación de la vista principal (EMP) | 1.5 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-13 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de registrar solicitudes de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-13 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los Servicios (EMP) | 1 | 2021-02-13 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (EMP) | 1 | 2021-02-13 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | REALIZADO
Creación de la vista principal (TRA) | 1.5 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de listar los Servicios (TRA) | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (TRA) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de un Servicio (TRA) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | REALIZADO
Creación de la vista principal (ADM) | 1.5 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los Servicios (ADM) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (ADM) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de un Servicio (ADM) | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | REALIZADO
Redacción del documento | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | REALIZADO
Revisión del sprint 2 | 2 | 2021-03-26 | 2021-02-26 | 26/03/2021 | REALIZADO
SPRINT 3
Confección del sprint backlog | 2 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las plagas existentes (ADMIN) | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de introducir una nueva plaga (ADMIN) | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de eliminar una plaga existente (ADMIN) | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los tratamientos existentes (ADMIN) | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de introducir un nuevo tratamiento (ADMIN) | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de mostrar los detalles de un tratamiento (ADMIN) | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los tratamientos existentes (ADMIN) | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-07 | 2021-03-11 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de eliminar un tratamiento existente (ADMIN) | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | REALIZADO
Implementación de la entidad Factura | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de crear una factura cuando el servicio ha sido realizado | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de mostrar los detalles de una factura (CLI) | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las facturas (ADMIN) | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de mostrar los detalles de una factura (ADMIN) | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-09 | 2021-03-17 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los vehículos existentes (ADMIN) | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de introducir un nuevo vehículo (ADMIN) | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de mostrar los detalles de un vehículo (ADMIN) | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar un vehículo (ADMIN) | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de dar de baja a un vehículo (ADMIN) | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar trabajadores (ADMIN) | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de introducir trabajadores (ADMIN) | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | REALIZADO
Implementación de mostrar los detalles de un trabajador (ADMIN) | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de editar los detalles de un trabajador (ADMIN) | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | REALIZADO
Implementación de asignar un vehículo a un trabajador (ADMIN) | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | REALIZADO
Implementación de dar de baja a un trabajador (ADMIN) | 0.5 | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar un cliente (ADMIN) | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | REALIZADO
Implementación de mostrar los detalles de un cliente (ADMIN) | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar una empresa (ADMIN) | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | REALIZADO
Implementación de mostrar los detalles de una empresa (ADMIN) | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | REALIZADO
AImplementación de la funcionalidad de listar administradores (ADMIN) | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | REALIZADO
Implementación de mostrar los detalles de un administrador (ADMIN) | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de insertar un nuevo administrador (ADMIN) | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | REALIZADO | LE HACE FALTA BORRAR CACHE PARA QUE FUNCIONE BIEN
Implementación de la funcionalidad de editar los detalles de un administrador(ADMIN) | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de eliminar un administrador (ADMIN) | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | REALIZADO
Introduzción de datos de prueba | 4 | 2021-03-30 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | REALIZADO
Redacción del documento | 2 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | REALIZADO
Revisión del sprint 3 | 2 | 2021-03-31 | 2021-03-27 | 2021-03-31 | REALIZADO

## AUX
ESTADO DE LA TAREA
[5 empty] | PENDIENTE | EN PROGRESO | REALIZADO
| SPRINT 2 | [5 empty] | SPRINT 3
| Duración | 28 |  |  |  |  | Duración | 31
| PH | 39 |  |  |  |  | PH | 43.5
Días | X | PH | PH Resueltos | Por resolver |  | Días | X | PH | PH Resueltos | Por resolver
2021-02-01 | 1 | 39 | 2 | 37 |  | 2021-03-01 | 1 | 43.5 | 2 | 41.5
2021-02-02 | 2 | 37.5556 | 2 | 35 |  | 2021-03-02 | 2 | 42.05 | 3 | 38.5
2021-02-03 | 3 | 36.1111 | 2 | 33 |  | 2021-03-03 | 3 | 40.6 | 3 | 35.5
2021-02-04 | 4 | 34.6667 | 1.5 | 31.5 |  | 2021-03-04 | 4 | 39.15 | 1 | 34.5
2021-02-05 | 5 | 33.2222 | 3 | 28.5 |  | 2021-03-05 | 5 | 37.7 | 0 | 34.5
2021-02-06 | 6 | 31.7778 | 0 | 28.5 |  | 2021-03-06 | 6 | 36.25 | 0 | 34.5
2021-02-07 | 7 | 30.3333 | 0 | 28.5 |  | 2021-03-07 | 7 | 34.8 | 1 | 33.5
2021-02-08 | 8 | 28.8889 | 2 | 26.5 |  | 2021-03-08 | 8 | 33.35 | 1 | 32.5
2021-02-09 | 9 | 27.4444 | 2 | 24.5 |  | 2021-03-09 | 9 | 31.9 | 5 | 27.5
2021-02-10 | 10 | 26 | 1 | 23.5 |  | 2021-03-10 | 10 | 30.45 | 2 | 25.5
2021-02-11 | 11 | 24.5556 | 3.5 | 20 |  | 2021-03-11 | 11 | 29 | 0 | 25.5
2021-02-12 | 12 | 23.1111 | 0 | 20 |  | 2021-03-12 | 12 | 27.55 | 0 | 25.5
2021-02-13 | 13 | 21.6667 | 0 | 20 |  | 2021-03-13 | 13 | 26.1 | 0 | 25.5
2021-02-14 | 14 | 20.2222 | 0 | 20 |  | 2021-03-14 | 14 | 24.65 | 0 | 25.5
2021-02-15 | 15 | 18.7778 | 4 | 16 |  | 2021-03-15 | 15 | 23.2 | 2 | 23.5
2021-02-16 | 16 | 17.3333 | 1.5 | 14.5 |  | 2021-03-16 | 16 | 21.75 | 4 | 19.5
2021-02-17 | 17 | 15.8889 | 3 | 11.5 |  | 2021-03-17 | 17 | 20.3 | 1 | 18.5
2021-02-18 | 18 | 14.4444 | 0 | 11.5 |  | 2021-03-18 | 18 | 18.85 | 0 | 18.5
2021-02-19 | 19 | 13 | 0 | 11.5 |  | 2021-03-19 | 19 | 17.4 | 0 | 18.5
2021-02-20 | 20 | 11.5556 | 0 | 11.5 |  | 2021-03-20 | 20 | 15.95 | 0 | 18.5
2021-02-21 | 21 | 10.1111 | 0 | 11.5 |  | 2021-03-21 | 21 | 14.5 | 1.5 | 17
2021-02-22 | 22 | 8.6667 | 4.5 | 7 |  | 2021-03-22 | 22 | 13.05 | 8 | 9
2021-02-23 | 23 | 7.2222 | 2 | 5 |  | 2021-03-23 | 23 | 11.6 | 0 | 9
2021-02-24 | 24 | 5.7778 | 1 | 4 |  | 2021-03-24 | 24 | 10.15 | 0 | 9
2021-02-25 | 25 | 4.3333 | 0 | 4 |  | 2021-03-25 | 25 | 8.7 | 2 | 7
2021-02-26 | 26 | 2.8889 | 4 | 0 |  | 2021-03-26 | 26 | 7.25 | 5 | 2
2021-02-27 | 27 | 1.4444 | 0 | 0 |  | 2021-03-27 | 27 | 5.8 | 2 | 0
2021-02-28 | 28 | 2.176e-14 | 0 | 0 |  | 2021-03-28 | 28 | 4.35 | 0 | 0
[6 empty] | 2021-03-29 | 29 | 2.9 | 0 | 0
[6 empty] | 2021-03-30 | 30 | 1.45 | 0 | 0
[6 empty] | 2021-03-31 | 31 | -8.4377e-15 | 0 | 0