## SPRINT-BACKLOG
Descripción de la tarea | Puntos de historia | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Fecha limite | Estado
Creación de la tabla de Solicitud de servicio | 0.5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | REALIZADO | PENDIENTE
Creación de la tabla de Servicio | 0.5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO | EN PROGRESO | Q
Creación de la tabla de Tratamiento | 0.5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO | REALIZADO
Creación de la tabla de Plaga | 0.5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | REALIZADO
Creación de la vista principal (CLI) | 1.5 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | REALIZADO
Creación de la vista principal (EMP) | 1.5 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | REALIZADO
Creación de la vista principal (TRA) | 1.5 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | PENDIENTE
Creación de la vista principal (ADM) | 1.5 | 2021-02-03 | 2021-02-22 | 2021-02-04 | PENDIENTE
Creación de la vista de árbol solicitudes de servicio | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | REALIZADO
Creación de la vista de formulario de solicitudes de servicio | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de registrar solicitudes de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (CLI) | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-07 | 2021-02-09 | REALIZADO
Creación de la vista de árbol de Servicio | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | REALIZADO
Creación de la vista de formulario de Servicio | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar Servicios (CLI) | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (CLI) | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de registrar solicitudes de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-09 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 2021-02-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-10 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-11 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 2021-02-11 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de una solicitud de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-22 | 2021-02-12 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de una solicitud de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-11 |  | 2021-02-12 | PENDIENTE
Implemtación de la funcionalidad de registrar un servicio a partir de una Solicitud de servicio (ADM) | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-15 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de listar las solicitudes de servicio (EMP) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (EMP) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de un Servicio (EMP) | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los Servicios (TRA) | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (TRA) | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de un Servicio (TRA) | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | REALIZADO
Implementación de la funcionalidad de listar los Servicios (ADM) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de visualizar los detalles de un Servicio (ADM) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | PENDIENTE
Implementación de la funcionalidad de modificar los detalles de un Servicio (ADM) | 1 | 2021-02-23 |  | 2021-02-24 | PENDIENTE
Confección del sprint backlog | 2 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-01-01 | REALIZADO
Redacción del documento | 2 | 2021-01-24 |  | 2021-01-25 | PENDIENTE

## AUX
SPRINT 2
| Duración | 28
| PH | 31
Días | X | PH | PH Resueltos | Por resolver
2021-02-01 | 1 | 31 | 2 | 29
2021-02-02 | 2 | 29.8519 | 2 | 27
2021-02-03 | 3 | 28.7037 | 0 | 27
2021-02-04 | 4 | 27.5556 | 5 | 22
2021-02-05 | 5 | 26.4074 | 0 | 22
2021-02-06 | 6 | 25.2593 | 1 | 21
2021-02-07 | 7 | 24.1111 | 0 | 21
2021-02-08 | 8 | 22.963 | 3 | 18
2021-02-09 | 9 | 21.8148 | 2 | 16
2021-02-10 | 10 | 20.6667 | 0 | 16
2021-02-11 | 11 | 19.5185 | 0 | 16
2021-02-12 | 12 | 18.3704 | 0 | 16
2021-02-13 | 13 | 17.2222 | 0 | 16
2021-02-14 | 14 | 16.0741 | 0 | 16
2021-02-15 | 15 | 14.9259 | 2 | 14
2021-02-16 | 16 | 13.7778 | 5 | 9
2021-02-17 | 17 | 12.6296 | 2 | 7
2021-02-18 | 18 | 11.4815 | 1 | 6
2021-02-19 | 19 | 10.3333 | 0 | 6
2021-02-20 | 20 | 9.1852 | 1 | 5
2021-02-21 | 21 | 8.037 | 0 | 5
2021-02-22 | 22 | 6.8889 | 5 | 0
2021-02-23 | 23 | 5.7407 | 0 | 0
2021-02-24 | 24 | 4.5926 | 0 | 0
2021-02-25 | 25 | 3.4444 | 0 | 0
2021-02-26 | 26 | 2.2963 | 0 | 0
2021-02-27 | 27 | 1.1481 | 0 | 0
2021-02-28 | 28 | -1.199e-14 | 0 | 0